**Аналитический отчет о реализации проекта**

**«Спасское-Куркино.**

**Усадьбы старой позабытый образ»**

**I.** Название проекта - «Спасское-Куркино.

Усадьбы старой позабытый образ»

**II. Участники проекта.**

1. Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская»;

2. Павел Александрович Корягин;

3. Попова Галина Сергеевна;

4. Сайкин Николай Алфеевич.

**III. Описание работ (услуг).**

Закуплено выставочное оборудование (подвесная система) и установлено в 4 залах второго этажа, в 2 помещениях коридора и на Парадной лестнице, на общей площади в 400 кв.м. В четырёх помещениях установлено освещение (трековые прожектора). Все установки были согласованы с Комитетом по охране памятников историко-культурного наследия.

**IV. Достигнутые результаты по реализации проекта.**

В рамках реализации проекта «Спасское-Куркино. Усадьбы старой позабытый образ» достигнуты следующие результаты:

1) В залах усадебного дома оформлена и размещена экспозиция художественных произведений из коллекции живописи усадьбы Спасское-Куркино, включающей 101 картину в технике масляной живописи, акварели, графики и пастели, принадлежащих 24 художникам из Вологодской, Ярославской области и из-за границы (Сербия): Корягин Павел, Поляков Аркадий, Фуников Александр, Баринов Владимир, Крылова Екатерина, Шубина Лариса, Борисова Любовь, Ногина Светлана, Епифанов Вячеслав, неизвестный автор, Богданов Роман, Гвозден, Иоганн Антон, Попов Валерий, Карпачева Ольга, Дмитриев Владимир, Ведясова Мария, Дорофеев Николай, Молев Евгений, Антонов Валерий, Антонова Надежда, Филатов Николай, Данилова Елена и Лапшина Ольга.

2) Проведено 5 мероприятий:

с мая по июнь в социальной сети «ВКонтакте» представлена серия статей, знакомящих Интернет-пользователей с жизнью знаменитых художников, творчество которых связано с темой русской дворянской усадьбы (Жуковский С.Ю., Борисов-Мусатов В.Э., Поленов В.Д., Виноградов С.А., Тропинин В.А., Венецианов А.Г., Соколов П.Ф.), по результату которой проведена мультимедийная программа «Русская усадьба в живописи».

7 июля в рамках праздника «День семьи, любви и верности» состоялось открытие выставки работ компьютерной графики местного самодеятельного художника Соколова Н.М., посвященная архитектурному облику усадьбы Спасское-Куркино в XIX веке.

с 16 по 19 августа прошел пленэр в усадьбе Спасское-Куркино с мастер-классом от художников (Корягин Павел, Поляков Аркадий, Богданов Роман, Баринов Владимир, Дорофеев Николай, Лапшина Ольга, Данилова Елена, Филатов Николай, Иоганн Антон, Антонов Валерий и Антонова Надежда).

С мая 2018г. по июль 2018г. проведена Акции детского рисунка «Усадьба глазами детей», по результатам которой 19 августа 2018г. размещена выставка детских рисунков «Усадьба Спасское-Куркино».

19 августа в праздник Преображение Господне в селе Куркино прошла презентация итоговой выставки художественных произведений «Спасское-Куркино. Усадьбы старой позабытый образ».

3) О ходе реализации проекта в социальной сети «В Контакте» опубликовано 6 статей (23 мая, 2 июля, 16 августа, 20 августа, 16 сентября, 9 октября).

4) Выставку художественных произведений «Усадьбы старой позабытый образ» посетило 2 тысячи человек.

Таким образом, благодаря реализации проекта «Спасское-Куркино. Усадьбы старой позабытый образ» коллекция картин из фонда усадьбы Спасское-Куркино, собранная за период с 2013 по 2018 годы, стала доступна для посетителей усадьбы и позволила познакомиться с творчеством современных художников, темой работ которых стала усадьба «Спасское-Куркино» и её окрестности. Современное оборудование и свет позволяет проводить выставки комфортно и максимально сохраняя как картины, так и памятник культурного наследия «Господский дом усадьбы «Спасское-Куркино».

Проект имеет своё продолжение: на 2019 год имеются договорённости о проведении выставок в усадьбе «Спасское-Куркино» художников Валерия Антонова и Аркадия Полякова.

Ссылки:

https://vk.com/wall-53015128\_933

https://vk.com/wall-53015128\_1063

https://vk.com/wall-1205491\_6633

https://vk.com/wall192950958\_2021

https://vk.com/wall-53015128\_829

https://vk.com/wall-53015128\_1019

https://vk.com/wall-53015128\_942

https://vk.com/wall-53015128\_915

https://vk.com/wall-53015128\_929

<https://vk.com/wall-53015128_926>

 Считаю, что Цель проекта:создание условий для организации показа коллекции живописи, отражающей историческую и художественную ценность усадьбы Спасское-Куркино достигнута, задачи выполнены.